## Harmonogram realizacji
Załącznik nr 5 do SIWP
HARMONOGRAM RZECZOWY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA roboty budowlane w ramach projektu „Nowe Gliwice etap III – poprzemysłowe tereny inwestycyjne na obszarze byłej koksowni”
Lp. | NAZWA ZADANIA | III kwartał 2020 | IV kwartał 2020 | I kwartał 2021 | II kwartał 2021 | III kwartał 2021 | IV kwartał 2021 | I kwartał 2022
1 | ROBOTY DROGOWE
1.1 | Roboty rozbiórkowe
1.2 | Wycinka drzew i krzewów
1.3 | Roboty ziemne i przygotowawcze
1.4 | Nawierzchnie – jezdnia
1.5 | Nawierzchnia – chodniki
1.6 | Nawierzchnie – droga techniczna
1.7 | Nawierzchnie - zjazdy
2 | ROBOTY DROGOWE - PARKINGI
2.1 | Wycinka drzew i krzewów
2.2 | Nawierzchnie – parkingi
2.3 | Skarpy
2.4 | Oznakowanie pionowe i poziome
3 | ROBOTY BUDOWLANE - REMONT ZBIORNIKÓW
3.1 | Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze – zbiorniki i schody terenowe
3.2 | Przewierty
3.3 | Renowacja zbiorników
3.4 | Renowacja schodów terenowych
3.5 | Skarpy
3.6 | Ogrodzenie
4 | SIECI ELEKTRYCZNE
4.1 | Instalacja elektryczna –Drogi
4.2 | Instalacje elektryczne – Parkingi
4.3 | Instalacja elektryczna w obrębie przebudowy wpustu kanalizacji deszczowej
4.4 | Instalacje elektryczne w obrębie ul. Bojkowskiej
4.5 | Abonencka stacja transformatorowa
4.6 | Układ zasilania rezerwowego
5 | SIECI WODNO-KANALIZACYJNE
5.1 | Przyłącza wodociągowe
5.2 | Przyłącza kanalizacji sanitarnej
5.3 | Przyłącza kanalizacji deszczowej
5.4 | Przyłączenie kolidującego wpustu
5.5 | Likwidacja istniejących sieci wod-kan
6 | SIECI WODNO-KANALIZACYJNE
6.1 | Zewnętrzna instalacja wodociągowa
6.2 | Przyłącza wodociągowe do terenów inwestycyjnych
6.3 | Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
6.4 | Przyłącza kanalizacji sanitarnej do terenów inwestycyjnych
6.5 | Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
6.6 | Przyłącza kanalizacji deszczowej do terenów inwestycyjnych
6.7 | likwidacja istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
7 | SIECI WODNO-KANALIZACYJNE
7.1 | Instalacja odwodnienia parkingów
7.2 | Likwidacja istniejących sieci wod-kan
8 | SIECI TELETECHNICZNE
8.1 | Sieci telekomunikacyjne
| ……………………………………… |  |  |  | …........................................................................................
| Miejscowość, data |  |  |  | Imię i nazwisko oraz podpis osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Oferenta