## Harmonogram realizacji
Załącznik nr 10 do SIWP nr GAPR-DPRJ/581/22/W
HARMONOGRAM RZECZOWY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dot. robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Przebudowa strefy VIP zlokalizowanej na II p. obiektu Stadionu Miejskiego im. Piotra Wieczorka zlokalizowanego na działce nr 842 obręb Podlesie, ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice”
Lp. | NAZWA ZADANIA | lipiec 2022 | sierpień 2022 | wrzesień 2022 | październik 2022 | listopad 2022 | grudzień 2022
1. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 | ORGANIZACJA ZAPLECZA BUDOWY
1.2 | UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z DEMONTAŻU, ROZBIÓREK ITP..
1.3 | ODBIORY KOŃCOWE
2 | WNĘTRZA
2.1 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
2.1.1 | DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ
2.1.2 | ROZEBRANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH W TYM SYSTEMOWYCH
2.1.3 | DEMONTAŻ SUFITÓW
2.1.4 | DEMONTAŻ OKŁADZIN ŚCIENNYCH
2.1.5 | DEMONTAŻ POSADZEK I INSTALACJI
2.1.6 | WYKUCIE Z MURU OŚCIEŻNIC STALOWYCH/ WYKUCIE OTWORÓW POD NOWE OTWORY / WYKONANIE OTWOROWANIA W KONSTRUKCJACH ZBROJONYCH
2.1.7 | DEMONTAŻ OCIEPLENIA
2.1.8 | ROZBIÓRKA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI BETONOWYCH ZBROJONYCH
2.2 | ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
2.2.1 | WYKONANIE NOWYCH ŚCIAN DZIAŁOWYCH
2.2.2 | MONTAŻ STOLARKI ALUMINIOWEJ OSZKLONEJ / PEŁNEJ
2.2.3 | WYKONANIE PODŁÓG Z OKŁADZIN CERAMICZNYCH / KAMIENNYCH
2.2.4 | WYKONANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH
2.3 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.3.1 | GŁADZIE GIPSOWE NA ŚCIANACH ISTNIEJĄCYCH I NOWOPOWSTAŁYCH
2.3.2 | DWUKROTNE MALOWANIE FARBAMI EMULSYJNYM ŚCIAN
2.3.3 | WYKONANIE TAPET DEKORACYJNYCH / FOTOTAPET GŁADKICH NA STYK
2.3.5 | WYMIANA I ZAŁOŻENIE ROLET OKIENNYCH
2.4 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.4.1 | DEMONTAŻE, PRZEBICIA ŚCIAN I STROPÓW, TYNKOWANIE BRUZD
2.4.2 | INSTALACJA OŚWIETLENIA
2.4.3 | INSTALACJE GNIAZD
2.4.4 | ZASILANIE POZOSTAŁYCH ODBIORÓW
2.4.5 | TABLICE ROZDZIELCZE OGÓLNE
2.4.6 | ROZDZIELNICA PIĘTROWE
2.4.7 | INSTALACJE TELEINFORMATYCZNE
2.4.8 | INSTALACJA RTV
2.4.9 | INSTALACJA SKD
2.4.10 | INSTALACJA DSO
2.4.11 | INSTALACJA SYSTEMU ALARMU POŻARU
2.4.12 | INSTALACJA ODGROMOWA
2.4.13 | PRACE KONTROLNO-POMIAROWE
2.4.14 | INNE
2.5 | INSTALACJA KLIMATYZACJI
2.5.1 | DEMONTAŻ, PRZEBICIA PRZEZ STROP/ ŚCIANY
2.5.2 | DOSTAWA I MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWEJ DLA MONTAŻU ZEWNĘTRZNEJ ZBIORCZEJ JEDNOSTKI KLIMATYZACJI AGREGATU VRF
2.5.3 | DOSTAWA I MONTAŻ NOWYCH JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH
2.5.4 | INSTALACJE KLIMATYZACJI
2.5.5 | URUCHOMIENIE + PRÓBY
2.6 | INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE
2.6.1 | DEMONTAŻE, LIKWIDACJA ISTNIEJĄCYCH SIECI WOD-KAN
2.6.2 | MONTAŻ NIEZBĘDNYCH INSTALAJCJI
2.6.3 | MONTAŻ PRZYBORY SANITARNE, ARMATURA
2.6.4 | PRÓBY
2.7 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO UKŁADU
2.7.1 | DEMONTAŻE, LIKWIDACJA ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI
2.7.2 | MONTAŻ NOWYCH INSTALACJI
2.7.3 | PRÓBY
2.8 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
2.8.1 | DEMONTAŻE, PRZEBICIA ŚCIAN I STROPÓW, LIKWIDACJA ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI
2.8.2 | MONTAŻ NOWEJ INSTALACJI
2.8.3 | URUCHOMIENIE + PRÓBY
2.9 | SIECI TELETECHNICZNE
2.9.1 | DEMONTAŻE, PRZEBICIA ŚCIAN I STROPÓW, LIKWIDACJA ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI
2.9.2 | SIECI TELEKOMUNIKACYJNE / INSTALACJE TELEINFORMATYCZNE
2.9.3 | PRÓBY I DOPUSZCZENIA
2.10 | WYPOSAŻENIE
2.10.1 | STOLIKI
2.10.2 | FOTELE, KRZESŁA, SOFY
2.10.3 | SZAFY UBRANIOWE
2.10.4 | OSŁONA LAD BUFETOWYCH, LADY BUFETOWE, LADY CATERINGOWE, BLATY
2.10.5 | KOMODY BUFETOWE
2.10.6 | TELEWIZORY 75 CALI
2.10.7 | OBRAZY
2.10.8 | LUSTRA
2.10.9 | LAMPY NASTOŁOWE
2.10.10 | GABLOTY WYSTAWIENNICZE
2.10.11 | INNE
3 | TRYBUNY
3.1 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
3.1.1 | ROZEBRANIE BALUSTRAD
3.1.2 | DEMONTAŻ SIEDZISK
3.1.3 | INNE
3.2 | ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
3.2.1 | PRZERÓBKA ISTNIEJĄCEJ BALUSTRADY STALOWEJ POZIOMU GÓRNEGO PODESTU PRZY ELEWACJI
3.2.2 | MONTAŻ KRZESEŁEK STADIONOWYCH
3.2.3 | MONTAŻ ELEMENTÓW ( PREFABRYKOWANYCH ŻELBETOWYCH / MONOLITYCZNYCH) STOPNI SCHODÓW
3.2.4 | MONTAŻ NOWYCH BALUSTRAD
3.2.5 | INNE NIE WYMIANIONE
4 | INNE NIE WYMIENIONE
| ……………………………………… |  |  |  | …...............................................................................................
| Miejscowość, data |  |  |  | Imię i nazwisko oraz podpis osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Oferenta